Bases administrativas y técnicas de licitación Programa RED MERCADO

“SAN PEDRO ASTRODESTINO: INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL ASTROTURISMO”

SEGUNDO PERIODO DE EJECUCIÒN 2026

24REDME-272190-2

- Cuadro Resumen

| Código del proyecto: | 24REDME-272190-2 |
| --- | --- |
| Nombre del programa: | “SAN PEDRO ASTRODESTINO: INTEGRACION Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL ASTROTURISMO” |
| Ejecución: | II Región |
| Responsable: | CDPR Antofagasta |
| Administración: | Agente Operador Intermediario - Gedes |
| Duración estimada del servicio | 10 meses |
| Servicio: | Asesoría y Capacitación |
| Monto Aprobado: | $42.664.009 (90% aporte Corfo) |

- Descripción general del proyecto y contexto 
El proyecto “San Pedro Astrodestino” busca consolidar a San Pedro de Atacama como un referente internacional en astroturismo, avanzando desde el diagnóstico inicial y las primeras acciones estratégicas y comerciales realizadas en el Año 1 hacia una fase activa de internacionalización, sofisticación de la oferta, fortalecimiento de capacidades humanas y posicionamiento colectivo. El objetivo central de esta segunda etapa es que las empresas beneficiarias aumenten sus ventas de productos y servicios astro turísticos, mediante estrategias diferenciadas según sus fortalezas: algunas enfocadas en la segmentación y desarrollo de productos, y otras en su comercialización y posicionamiento en mercados externos. Las acciones se estructuran en torno a cuatro líneas estratégicas: 1. Desarrollo y mejora continua de productos turísticos, integrando identidad local, estándares internacionales y propuestas innovadoras que reflejen tanto la astronomía moderna como la cosmovisión andina. 2. Alianzas y comercialización con un doble enfoque: (i) venta directa al cliente a través de redes sociales y páginas web propias; y (ii) vinculación con agencias emisoras y/o receptoras que atiendan los mercados priorizados (Brasil, Estados Unidos  y Francia principalmente), mediante reuniones online, participación en ferias, roadshows, ruedas de negocios y partners internacionales. 3. Formación y fortalecimiento de capacidades, con programas avanzados para guías y emprendedores que combinen astronomía científica, cosmovisión local, estrategia comercial y herramientas digitales para redes sociales y canales online. 4. Coordinación territorial y articulación institucional, reforzando vínculos con SERNATUR (especialmente en  apoyo a viajes comerciales), ALMA (transferencia de conocimiento científico y levantamiento del destino), ProChile (fomento a la exportación) y otros actores relevantes, además de participar activamente en la Mesa Regional de Astroturismo y Astronomía y/u otras instancias clave para el desarrollo del destino. Este enfoque integral combina marketing internacional, innovación en la oferta, fortalecimiento de capacidades y articulación territorial, con el fin de proyectar a San Pedro de Atacama como uno de los destinos astro turísticos más destacados y sostenibles del mundo, bajo un modelo asociativo y de largo plazo.

- Objetivo General.

Fortalecer la capacidad exportadora de las empresas participantes, a partir de la incorporación de habilidades técnicas y conocimientos que les permitan el desarrollo y/o mejoramiento de productos turísticos experienciales adaptados y articulados para acceder a los segmentos de demanda que consumen astroturismo a nivel de turistas internacionales

  - Objetivos Específicos.

Sofisticación de productos turísticos con identidad local y estándares internacionales

Formación avanzada en astronomía, cosmovisión andina y gestión comercial.

- Brechas y oportunidades que serán abordadas por el proyecto.

| Brecha y/u Oportunidad Descripción | potencial de las empresas para trabajar de forma colaborativa en la remoción de las brechas y/o aprovechamiento de oportunidades |
| --- | --- |
| Integración de los beneficiarios en la cadena comercial, tanto con agencias externas como entre ellos mismos | Los perfiles de las empresas difieren operadores de astrotours hasta agencias nacionales, por lo que el foco debe ser diferente para cada uno de ellos. Además, hay múltiples oportunidades de como los beneficiarios se pueden integrar entre ellos mismos, para ofrecer productos potentes sin tener que buscar necesariamente afuera del grupo formado, logrando además economías de escala y mayo visibilidad colectiva (Ej. Un paquete “San Pedro Astrodestimo”) |
| Acceso a mercados internacionales a través de fam tour, ferias y/o roadshows | No todas las empresas tienen conocimiento de los beneficios públicos o privados disponibles para poder conocer otras realidades, ya sea a nivel comercial (ir a vender) o tecnológico (ir a aprender) por lo que esta Red puede prestar el espacio para formar a los beneficiarios o trabajar en conjunto para poder lograr estos objetivos. Además, algunas empresas presentan una falta de experiencia en negociación internacional que podría ser abordada igualmente ya sea con recursos del proyecto como apalancando otras instancias. |
| Voz relevante en la política de desarrollo de destino | Existen distintas instancias y entidades que están trabajando para desarrollar el astroturismo y la astronomía en San Pedro de Atacama (Mesa Regional de Astronomía y Astroturismo; Astroloa) y los beneficiarios de Red Mercado podrían tener un rol crítico en este espacio, considerando el nivel de profesionalismo, desarrollando e intenciones de innovación que presentan las empresas que componen la Red. Esta voz no es solo con el objetivo de participar sino para influir activamente en la planificación de inversiones públicas (Ej, proyectos PDT o Viraliza) y en iniciativas de certificación internacional (ej Dark Sky) |
| Fortalecimiento del marketing digital y presencia online internacional. | Aunque algunas empresas ya están en plataformas como Get Your Guide o TripAdvisor, la brecha es la optimización profesional (idiomas, SEO, gestión de reseñas, campañas segmentadas), que influye directamente en ventas internacionales y que debiese ser abordada con un proyecto como este. |
| Desarrollo de capital humano especializado en astroturismo | Existe alta demanda de guías con formación científica, dominio de idiomas y conocimiento de cosmovisión andina. Esta es una brecha crítica si queremos competir con destinos como Namibia o Canarias y que podría ser abordada al establecer relaciones con instituciones de educación superior para levantar el destino San Pedro. |
| Articulación con oferta complementaria (hoteles, restaurantes, transporte, aeropuerto). | Los beneficiarios han identificado que su producto puede ser más competitivo si se integra con la cadena completa del destino. Esta oportunidad aún no está bien aprovechada y puede generar paquetes de mayor valor. Todo esto, buscando siempre simplificar el bienestar del cliente final, que está comprando todo lo posible desde su origen. |

- Resultados del proyecto

El proyecto permitirá que las empresas fortalezcan su estrategia de comercialización digital, manejo de redes sociales, y conocimientos en negociación internacional. Además, recibirán formación avanzada en astronomía y cosmovisión andina, lo que eleva el valor agregado de la oferta frente a competidores globales.

A través de acompañamiento técnico y formación especializada (foco en Astronomía científica y étnica, Redes Sociales, nuevas tecnologías – IA, RV, RA- y Diseño de nuevas experiencias), las empresas beneficiarias diseñarán y validarán productos turísticos sofisticados que integren identidad local, sostenibilidad y estándares globales. La incorporación de narrativas culturales y científicas, sumada al uso de herramientas digitales, elevará la diferenciación de la oferta.

Mediante la generación y fortalecimiento de las capacidades comerciales y de posicionamiento internacional de la oferta asociativa del destino turístico Sa Pedro (las empresas), lo que les permitirá formar alianzas con agencias emisoras internacionales y participar exitosamente en ruedas de negocio, ferias y/o roadshows.

  - Consolidación de ventas en mercados priorizados (potencialmente Brasil, Estados Unidos y Francia) por las empresas parte del programa, diversificando su base de clientes y aumentando su volumen de exportaciones

  - Haber accedido a al menos un nuevo mercado que no se hubiese vendido previamente

  - Sofisticación de imagen de las 9 empresas en al menos un canal de venta (web, RRSS, oficina física) que le ayude a acceder al público internacional de manera exitosa

  - Consolidación de la sofisticación de los productos turísticos sofisticados de las 9 empresas participantes.

- Componentes 
Los proponentes deberán contar con personal calificado y con experiencia en las distintas actividades del programa, además deberán contar con equipos e infraestructura necesaria para garantizar la calidad y certeza en los resultados.

- La propuesta 
La propuesta deberá contener los documentos que se indican a continuación:

- Datos Generales del Postulante

- Razón Social

- Rut

- Dirección

- Teléfono

- Nombre jefe de Proyecto

- Correo electrónico

- Teléfono jefe de Proyecto

- Antecedentes Legales.

- Currículo vitae resumido de la consultora y de cada uno de los constituyentes de la empresa. Deberá tener una breve descripción de la empresa, ventajas competitivas, metodología de trabajo, líneas de servicios, experiencia en general, equipo de trabajo de los profesionales que se desempeñaran en el programa, C. Vitae de ellos.

- Documentación legal de la entidad consultora: Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones, poder de los representantes legales, fotocopia Rut de la empresa, sus representantes legales, F-30, TGR, F-22 y certificado de vigencia con no más de 30 días de antigüedad.

- Propuesta Técnica

- Programa detallado de las materias que abordará el consultor según plan de trabajo anual.

- Metodologías de trabajo tanto en terreno como virtual y administrativas en las distintas etapas del programa.

- Programa de actividades basado en un cronograma tipo Gantt que refleje el plazo de ejecuciones de cada una de las etapas y actividades del programa. Destacar puntos críticos de cumplimiento.

- Número de profesionales que el proponente empleará para la ejecución del programa

- Esquema organizativo con que se llevará a efecto el programa incluyendo descripción de cargo y funciones en las unidades de trabajo e indicando los profesionales que serán responsables de cada una de las áreas.

- El profesional designado como jefe de proyecto por parte del proponente deberá estar permanentemente a disposición del mandante.

- Propuesta Económica

- El contrato será adjudicado bajo la modalidad de suma alzada debiendo cada proponente expresar el valor de su oferta en moneda nacional.

- Se deberá presentar un calendario de pagos sobre la base de entrega de informes y visitas realizadas según corresponda

- Modalidad de presentación de las propuestas

Las propuestas deberán ser enviadas en formato PDF a los siguientes correos: vpizarro@gedes.cl con copia a ksanchez@gedes.cl

- Actividades y Carta Gantt del Programa a ejecutar en periodo 2

| N° | Nombre Actividad | Descripción Actividad | Mes de inicio | Mes de termino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visita a San Pedro | Mapeo y Coordinación inicial con Stakeholders clave (SERNATUR, ALMA, ProcChile, Red Regional de Astroturismo | 1 | 1 |
| 2 | Digitalización Digital (RRSS + paginas propias) | Formación Avanzada | 1 | 1 |
| 3 | Taller de Formación | Taller de formación en marketing digital y RRSS. Inicio/continuación de desarrollo de productos individuales y grupales. Taller de formación en estrategia comercial, Taller de formación en negociación internacional, Taller de formación en astronomía + cosmovisión andina | 1 | 10 |
| 4 | Roadshow online con agencias Brasil/EEUU/Francia | Alianzas comerciales | 2 | 2 |
| 5 | Gira internacional de venta | Gira internacional de venta | 8 | 8 |
| 6 | Planificación viaje comercial | Planificación viaje comercial | 5 | 5 |
| 7 | Cierre de alianzas comerciales internacionales | Cierre de alianzas comerciales internacionales. | 10 | 10 |
| 8 | Validación de productos en plataformas | Validación de productos en plataformas (TripAdvisot, GetYour Guide), Seguimiento de Alianzas internacionales | 7 | 8 |

Presupuesto Plan de Actividades Etapa de Desarrollo

|  |  |  | FUENTE FINANCIAMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Item | Total | Aporte Corfo | Aporte Empresas |
| 1 | Asesoría de seguimiento y planificación | $ 5.698.804 | $ 5.698.804 | $ - |
| 2 | Formación y alianzas iniciales | $ 6.198.804 | $ 6.198.804 | $ - |
| 3 | Formación y alianzas internacionales y convenios | $12.500.000 | $12.500.000 | $ - |
| 4 | Formación prospección y validación | $13.766.401 | $ 9.500.000 | $ 4.266.401 |
| 5 | Consolidación y cierre | $ 4.500.000 | $ 4.500.000 | $ - |
| TOTAL DE GASTOS |  | $42.664.009 | $38.397.608 | $ 4.266.401 |

Consideraciones

- Presupuesto Total Iva Incluido

- Presupuesto está constituido por $ 38.397.608 correspondiente a Subsidio CDPR Antofagasta más $ 4.266.401 correspondiente al aporte empresarial de los 9 beneficiarios.

- Proporcionalidad presupuesto 90% Subsidio-10% Aporte empresarial.

- Evaluación de las propuestas técnicas económicas de los oferentes

Las propuestas de los oferentes serán evaluadas según la matriz multicriterio que se adjunta a continuación:

| Criterios de Evaluación | Ponderación Base |
| --- | --- |
| Experiencia de la entidad experta | 20% |
| Equipo de trabajo | 30% |
| Plan de trabajo y descripción de los entregables | 40% |
| Propuesta económica | 10% |

Cada factor de los criterios de evaluación, serán calificados a partir de un análisis multicriterio. Con notas de 1 a 10, siendo cero la ausencia de lo solicitado y 8 el cumplimiento de lo solicitado en las bases, de acuerdo con los siguientes parámetros:

| Parámetros para asignar nota: | Nota |
| --- | --- |
| Cumple plenamente con la "Situación óptima" en todos sus aspectos y además su propuesta supera lo esperado. | 10 |
| Cumple plenamente con la "Situación Óptima " en todos sus aspectos. | 8 |
| Sin cumplir plenamente con la "Situación Óptima", se acerca a ella y sus falencias no ponen en riesgo los resultados que se persiguen. | 5 |
| Cumple parcialmente con la "Situación Óptima", se acerca a ella y sus falencias no ponen en riesgo los resultados que se persiguen. | 3 |
| No cumple en absoluto con la "Situación óptima" no es posible evaluar por falta de información pendiente. | 1 |

- Recepción de consultas

Los interesados podrán formular consultas sobre cualquier aspecto de las siguientes bases administrativas y técnicas. Estas deberán ser realizadas vía correo electrónico hasta el día 10 de Diciembre 2025 a los siguientes mails: vpizarro@gedes.cl con copia a ksanchez@gedes.cl

- Recepción de propuestas

Las propuestas económicas, técnicas y antecedentes legales deberán entregarse vía correo electrónico señalado anteriormente: hasta el 15 de diciembre de 2025, hasta las 12:00.

- Evaluación Propuestas

Se realizará la evaluación de las propuestas presentadas y que cumplan con los requisitos estipulados. Los proponentes que no presenten algunos de los documentos indicados, quedarán automáticamente fuera del proceso licitatorio.

El proceso de evaluación estará a cargo de manera exclusiva del agente operador intermediario, a través de sus colaboradores, siendo en este caso evaluado por: Víctor Pizarro (Ejecutivo de Fomento e innovación).

- Del contrato

- El Agente Operador Intermediario Gedes Limitada invitará a convenir las condiciones definitivas del contrato al proponente que hubiera ocupado el primer lugar en la evaluación de las propuestas. A falta de acuerdo con el primer proponente se llamará al segundo siguiendo el mismo procedimiento.

- Gedes Limitada podrá rechazar todas las propuestas en caso de que los proponentes con cumplan con lo planteado en el presente documento. Ninguno de los proponentes tendrá derecho a indemnización alguna por los gastos en que hubiese incurrido con motivos de la preparación y presentación de sus propuestas.

- Aquellos profesionales, que figuren en la nómina definitiva, no podrán ser sustituidos por el consultor, salvo casos muy justificados calificados como tal por la empresa mandante. El profesional saliente deberá ser reemplazado por otro que posea competencias técnicas y profesionales iguales o superiores al sustituido y deberá ser aprobado por el AOI.

- La inspección de los trabajos realizados en terreno y/o de manera virtual, así como la revisión de los informes y todo documento que se estime necesario, serán realizados por el AOI en la forma que se considere más adecuada y en la periodicidad que se estime conveniente.

- Forma de Pago: Gedes Limitada cancelará al consultor el valor del contrato en moneda nacional, mediante estados de avance de actividad, valorizando las actividades realizadas según plan de trabajo. La factura se deberá entregar junto con el informe de actividades.

- El pago está compuesto por dineros Corfo (que el AOI ya tiene en su poder) y por el aporte empresarial. Este aporte lo entregan los empresarios al AOI para enterar el pago de las actividades al consultor. Es resorte del AOI cobrar y recibir el aporte y deber del empresario entregarlo. Situación que no nos hace codeudores del pago al consultor si por alguna razón el empresario no entrega el aporte.

- El pago final se cancelará una vez aprobado el informe final por Gedes Limitada y Corfo, además como requisito previo a cada pago el consultor debe acreditar mediante certificado emanado de la inspección del trabajo la no existencia de reclamos pendientes y el cumplimiento de las obligaciones previsionales correspondientes.

- El atraso injustificado de los informes técnicos y financieros tendrá una multa de 0.5 UF por día de retraso, imputándose, para el caso de anticipos de recursos, al cobro de la Boleta Bancaria de Garantía o Póliza de Seguro al final del proyecto según el monto correspondiente al número de días de retraso acumulados. De no existir recursos anticipados beneficiario ejecutor deberá realizar un depósito bancario o transferencia electrónica al AOI con la cantidad de dinero correspondiente a la multa, en los datos bancarios que se comunicaran en la oportunidad.

- Los atrasos injustificados serán notificados mediante oficio al beneficiario ejecutor a través de correo electrónico por parte del AOI.

Se entenderá como causa justificada a todas aquellas razones que por factores externos a la consultora impidan cumplir con el compromiso antes descrito. Para materializar la causa justificada, el beneficiario ejecutor deberá enviar una carta al AOI con al menos 5 días hábiles previos a la fecha de entrega de los documentos y el AOI evaluará la pertinencia de la solicitud.

- Inicio del Contrato

El contrato se entenderá iniciado el primer día hábil siguiente a la fecha en que se envíe vía correo electrónico al consultor, comunicándole la resolución aprobatoria del contrato. No obstante, la consultora podrá iniciar las actividades encomendadas, a su propio riesgo, antes de la fecha estipulada, previo aviso al AOI Gedes Limitada.

- Informes que deben requerirse a la entidad experta(mínimo)

En el transcurso del proyecto, la Entidad Experta deberá entregar al AOI los siguientes informes:

- Informes de Ajuste Metodológico.

Una vez suscrito el contrato de la consultoría, el/la consultor/a deberá participar en una reunión inicial con la contraparte Técnica y administrativa, cuya fecha y lugar será informada oportunamente, para profundizar respecto del trabajo a realizar, acordar aspectos necesarios o aclarar dudas respecto del resultado esperado de la consultoría. Producto de esta reunión podrá realizarse un ajuste metodológico a la propuesta presentada por el/la consultor/a en el proceso de selección.

El/la consultor/a deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte técnica y administrativa designada para este efecto. Lo anterior es sin perjuicio de las reuniones que se estime conveniente llevar a cabo con otros profesionales ligados a la materia en estudio. En todo momento el equipo consultor deberá responder a los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y otros que le solicite la contraparte técnica y administrativa.

La metodología para cumplir cada objetivo específico deberá ser propuesta por el/la consultor/a, sin perjuicio de los aspectos mínimos que, modo indicativo, a continuación, se señalan para una correcta ejecución de la consultoría.

Estos informes deberán ser entregados según los plazos establecidos en la carta Gantt propuesta por el oferente.

- Informe de Avance por actividad realizada.

Los informes deberán describir las actividades realizadas, resultados logrados y todos los detalles importantes que tengan que ver con el cumplimiento de la actividad. Además, se deberá entregar reportes fotográficos de las actividades cursadas, así como también listas de asistencias y cualquier otro hecho importante de ser informado.

Los informes deberán describir las actividades realizadas, resultados logrados y todos los detalles que tengan que ver con el cumplimiento de la actividad. Además, se deberá entregar reportes fotográficos de las actividades cursadas, así como también listas de asistencias y cualquier otro hecho acontecido de ser informado

Estos informes deberán ser entregados según los plazos establecidos en la carta Gantt propuesta por el oferente.

- Informe Final

Se solicitará toda la documentación administrativa que respalde la ejecución y calidad del proyecto, como, por ejemplo: los resultados de la encuesta de satisfacción al terminar el proceso, los resultados del proyecto e indicadores, listas de asistencias, y toda información importante respecto al desarrollo correcto del total del proyecto.

Para cada rendición de informes se deberá respetar un formato del texto en letra arial o calibri 11, con interlineado simple. Los gráficos y tablas utilizados deberán tener siempre su nombre y numeración en la parte superior, así como la respectiva fuente de información utilizada en la parte inferior de la figura. Para los gráficos (en caso de ser necesarios) se deberá hacer siempre alusión debajo de la figura al total de la muestra considerada para el respectivo análisis, principalmente si se trata de análisis de subconjuntos de muestras.

Los informes deberán ser entregados de manera digital vía correo electrónico a ejecutivo a cargo del proyecto y el informe final deberá ser entregado en una copia impresa y dos copias en pendrive, que deberán incluir los antecedentes de respaldo:

Informe en formato Word ® y PDF legible, en letra arial o calibri 10, con interlineado simple.

Los gráficos y tablas utilizados deberán tener su nombre y numeración en la parte superior, así como la respectiva fuente de información utilizada en la parte inferior de la figura. Para los gráficos se deberá hacer alusión debajo de la figura al total de la muestra considerada para el respectivo análisis, principalmente si se trata de análisis de subconjuntos de muestras.

Carpeta con todas las Bases de Datos utilizadas o consultadas (Excel ®, PDF, entre otros).

- Resultados Esperados.

Se deberán indicar los resultados esperados al término de cada Actividad del proyecto (desarrollo de competencias y resultados de las actividades), y relacionarlos con su contribución al cumplimiento de los objetivos específicos.

- Presupuesto

| COFINANCIAMIENTO | Monto | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| CORFO (Hasta 90% del costo total del proyecto) | $38.397.608 | 90% |
| EMPRESAS | $4.266.401 | 10% |
| TOTAL, PROYECTO (impuestos incluidos) | $42.664.009 | 100% |

- Normativa

La implementación y desarrollo del proyecto se deberá ajustar a lo dispuesto en la Resolución (E) N°381 de 2020, que aprobó el texto refundido de las bases del instrumento denominado “Redes”, así como a la Resolución (E) N°752, de 2020, que aprobó la modificación de bases del instrumento “Redes”. Se deberá tener en consideración esta normativa en todos aquellos ámbitos que no son abordados por las presentes Bases. En caso de controversias entre ambos documentos, primará lo establecido en el presente documento y en el contrato que se firme, previa ratificación de Corfo.

Las presentes Bases son obligatorias para quienes participen de la convocatoria, por lo cual se entenderá que son aceptadas por el sólo hecho de formular una oferta.

La normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de la presente convocatoria, junto a los siguientes antecedentes:

- Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas económicas de los oferentes.

- Los antecedentes solicitados a cada postulante.

- Las consultas a las Bases formuladas por los oferentes y las respectivas respuestas emitidas por el Agente Operador Intermediario.

- Las aclaraciones que se efectúen a las Bases de iniciativa del Agente Operador Intermediario.

- Las aclaraciones a las ofertas que solicite el Agente Operador Intermediario Gedes Ltda., o la Corporación.

- Confidencialidad y tratamiento de datos

Toda información relativa a Corfo o a terceros a la que la entidad experta tenga acceso con motivo de la presente licitación a adjudicar, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter de reservada, respondiendo la entidad experta de todos los perjuicios que se deriven de la infracción a esta obligación.

La entidad experta no podrá utilizar los datos personales entregados por beneficiarios, para fines distintos al desarrollo del Programa dentro de los términos establecidos en la Ley 19.628 y su normativa relacionada, no pudiendo hacer ningún tipo de tratamientos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 literal o) de la ley citada.

- Utilización de imagen

Durante la ejecución del Proyecto el oferente adjudicado se obligará a apoyar y participar activamente en los eventos que realice Corfo para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es financiado por Corfo.

- Propiedad Intelectual

El producto del trabajo que eventualmente desarrolle el entidad experta o sus dependientes, tales como informes, actas de reuniones y lista de asistencias, base de datos, registro audiovisuales, resultados del proyecto u otros, serán de propiedad de Corfo, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto la entidad experta realizar ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato a adjudicar, sin autorización previa y expresa de Corfo. Sin perjuicio de ello, se deberán respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual existentes, respecto de aquellos materiales que el oferente o sus académicos hayan elaborado de forma previa a la ejecución del proyecto.

Por otra parte, los materiales audiovisuales, impresos, descargables u otros materiales entregados por los organismos certificadores a los beneficiarios deberán respetar los derechos de autor, de propiedad intelectual u otros. Corfo o el Agente Operador Intermediario en ningún caso serán responsables por infracciones de los organismos certificadores a las leyes que protegen la propiedad intelectual y los derechos de autor, siendo la entidad experta el único responsable por dichas infracciones.