TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

### “Primer Concurso 2025 de la Línea Desarrolla Inversión: Inversión Productiva - Acelera, Región de Libertador General Bernardo O´Higgins”

### PROYECTO DENOMINADO:

### “MIEL DE ORIGEN: INFRAESTRUCTURA PARA ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN LOCAL”,

### CÓDIGO 25AIDIIP-307696,

Contenido

1. Antecedentes Generales	6

2. Objetivos	7

2.1. Objetivo General	7

2.2. Objetivo Específico	7

3. Productos Esperados	8

4. Fases para el cumplimiento de los objetivos	9

5. Plazo de ejecución	10

7. Perfil del proveedor y equipo de trabajo	10

7.1 Perfil del proveedor	10

7.2 Equipo de trabajo	10

8. Supervisión y coordinación	11

9. Oferta Técnica	11

10. Oferta económica	13

11. Monto máximo disponible	13

12. Programación	13

12.1 Cronograma del proceso de licitación	13

13. Sobre la postulación a la presente licitación.	14

14. Responsabilidades del proveedor	14

15. Exposición de resultados finales	15

16. Evaluación de la oferta	15

16.1 Oferta Técnica (70%)	15

16.2 Oferta Económica (30%)	16

17.	Contraparte Técnica (CT)	16

18.	Plazo de vigencia y ejecución del servicio.	17

19.	Formalización del contrato	17

20.	Cesión y subcontratación	18

21.	Pago de servicios	18

20.1 Modalidad de pago:	19

22.	Multas y sanciones por atraso en la ejecución de la obra	19

23.	Garantías y resguardos técnicos	19

23.	Confidencialidad	20

24.	Protección de Datos Personales	20

# 1. Antecedentes Generales

### El Agente Operador Intermediario GEDES – Gestión y Desarrollo Limitada, en el marco del proyecto denominado “Miel de Origen: Infraestructura para Envasado y Distribución Local”, código 25AIDIIP-307696, financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a través de la Línea Desarrolla Inversión: Inversión Productiva – Acelera, llama a licitación cerrada para la contratación del servicio de implementación de una sala de cosecha y envasado de miel, en conformidad a los requerimientos técnicos del proyecto aprobado.

### El beneficiario del proyecto corresponde a don Jorge Eliecer Orellana Duque, RUT N° 12.780.598-9, El presente proceso de contratación se rige por lo establecido en el Convenio de Subsidio suscrito entre CORFO y el Agente Operador Intermediario, las disposiciones del instrumento Desarrolla Inversión: Inversión Productiva – Acelera, Manual para la rendición y seguimiento financiero de proyectos financiados y/o cofinanciados por Corfo y sus anexos” el cual formalizado mediante la resolución 443 del 2020, aplicable a programas CORFO y las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

### El monto máximo disponible para la contratación corresponde a la suma de $20.900.000.- (veinte millones novecientos mil pesos) valor neto, con cargo al ítem Gastos de Inversión – Implementación de sala de cosecha y envasado del presupuesto aprobado del proyecto.

### La presente licitación tiene por objeto seleccionar a un proveedor que ejecute la obra bajo la modalidad llave en mano, de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos del proyecto y normativa vigente aplicable.

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo General

Contratar, mediante el presente proceso de licitación cerrada, a un proveedor que ejecute la habilitación necesaria para implementar una sala de cosecha y envasado de miel bajo la modalidad llave en mano, de acuerdo con las especificaciones técnicas, y normativa vigente aplicable, con el propósito de habilitar infraestructura productiva que permita mejorar las condiciones sanitarias, operativas y de procesamiento del beneficiario, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del proyecto “Miel de Origen: Infraestructura para Envasado y Distribución Local”, código 25AIDIIP-307696.

## 2.2. Objetivo Específico

1. Ejecutar la habilitación necesaria para implementar la infraestructura destinada a sala de cosecha y envasado de miel, de acuerdo con la planimetría y especificaciones técnicas aprobadas en el proyecto.

2. Habilitar un espacio productivo que cumpla con las condiciones estructurales, funcionales y sanitarias requeridas para el proceso de extracción, filtrado y envasado de miel.

3. Implementar la obra bajo la modalidad llave en mano, incluyendo todas las partidas necesarias para su correcta ejecución, terminaciones y entrega en condiciones de operación.

# 3. Productos Esperados

El oferente adjudicado deberá entregar los siguientes productos:

- Infraestructura habilitada

Habilitación de la sala de cosecha y envasado de miel ejecutada en conformidad a la planimetría aprobada, especificaciones técnicas del proyecto, normativa vigente y reglas de la buena habilitación, incluyendo la totalidad de las partidas necesarias para su correcto funcionamiento.

La obra deberá entregarse completamente terminada, con todas sus obras civiles, estructura, revestimientos, cubierta, pavimentos, instalaciones y terminaciones, en condiciones de uso.

- Infraestructura en condiciones de operación

La sala deberá ser entregada funcional, segura, higiénicamente habilitada, y apta para el proceso de extracción, filtrado y envasado de miel permitiendo al beneficiario su utilización inmediata para el desarrollo de su actividad productiva.

- Cumplimiento normativo

La ejecución de la obra deberá dar cumplimiento a ordenanza general de Urbanismo y Construcciones, normativa eléctrica y sanitaria aplicable, exigencias constructivas indicadas en las especificaciones técnicas, y demás normativa vigente asociada al tipo de infraestructura.

- Recepción conforme de la obra

## Entrega de la obra con recepción conforme del mandante, para lo cual el Agente Operador Intermediario deberá realizar una visita técnica a terreno, con el objeto de verificar que los trabajos ejecutados se encuentren en conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa vigente aplicable.

## Una vez verificada la correcta ejecución de la obra, se procederá a la firma del acta de recepción conforme, la que deberá ser suscrita por el beneficiario y el Agente Operador Intermediario.

## La recepción deberá considerar, además:

## registro fotográfico del proceso de habilitación y del estado final de la obra,

## entrega de la documentación técnica asociada a la ejecución, cuando corresponda.

- Contribución al cumplimiento del objetivo del proyecto

La infraestructura entregada deberá permitir disponer de una sala de cosecha y envasado de miel completamente operativa, mejorar las condiciones de procesamiento, inocuidad y manejo del producto, avanzar en la generación de valor agregado y en la comercialización de miel envasada, en coherencia con los resultados comprometidos en el proyecto.

# 4. Fases para el cumplimiento de los objetivos

Fase 1: Instalación de faenas y replanteo:

Considera todas las actividades previas necesarias para el inicio de las obras, incluyendo instalación de faenas, limpieza y despeje del terreno, trazado y replanteo de la obra, determinación de ejes y niveles, verificación de condiciones del terreno.

Esta fase deberá ejecutarse conforme a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Fase 2: Ejecución de obra gruesa

Corresponde a la materialización de la estructura de la edificación, incluyendo excavaciones, emplantillado, ejecución de cimientos, sobrecimientos, radieres, estructura de muros, estructura de techumbre.

Todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas, normativa vigente y con materiales de primera calidad.

Fase 3: Obras de cerramiento y cubierta

Contempla la ejecución de revestimientos exteriores e interiores, aislaciones, instalación de cubierta, hojalaterías, y puertas y ventanas.

La infraestructura deberá quedar completamente cerrada y protegida de agentes exteriores.

# 5. Plazo de ejecución

El servicio deberá ejecutarse con fecha máxima el 14 de abril de 2026, de acuerdo con el plazo establecido en el Convenio de Cofinanciamiento del proyecto código 25AIDIIP-307696.

# 6. Presupuesto referencial y distribución de costos

## El presupuesto máximo disponible para la contratación del servicio corresponde a la suma de: $20.900.000.- (veinte millones novecientos mil pesos) valor neto.

## El financiamiento de la contratación se realizará bajo la siguiente estructura:

## Subsidio CORFO (60%): $12.540.000.-

## Aporte beneficiario (40%): $8.360.000.-

## Las ofertas económicas que superen el monto máximo disponible serán declaradas inadmisibles. GEDES podrá declarar inadmisible aquella oferta económica que resulte manifiestamente desproporcionada o temeraria respecto a los valores de mercado, cuando se estime que el monto no garantiza el cumplimiento adecuado del servicio.

## El oferente deberá presentar su propuesta en valores netos, indicando en forma separada el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

# 7. Perfil del proveedor y equipo de trabajo

## 7.1 Perfil del proveedor

Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relacionadas con la construcción, habilitación y/o implementación de infraestructura productiva, y que acrediten experiencia comprobable en la ejecución de obras de características similares.

El proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Experiencia en la ejecución de obras de construcción y/o habilitación de infraestructura.

- Experiencia en al menos (2) dos proyectos de naturaleza similar al objeto de la presente licitación (infraestructura productiva, salas de proceso, bodegas, recintos con terminaciones sanitarias u obras equivalentes).

- Inicio de actividades vigente y acorde al rubro.

- Situación tributaria y previsional al día.

- No encontrarse afecto a inhabilidades para contratar con el Estado.

El oferente deberá describir brevemente su experiencia, principales trabajos ejecutados y equipo disponible para el desarrollo del servicio.

## 7.2 Equipo de trabajo

El oferente deberá presentar un equipo de trabajo que asegure la correcta ejecución de la obra, el cual deberá considerar como mínimo:

- Responsable técnico de la obra

Profesional del área de la construcción:

- Constructor civil, ingeniero constructor, ingeniero en construcción, arquitecto o profesión afín.

- Experiencia en ejecución y/o supervisión de obras.

Será el responsable de:

- la correcta ejecución de los trabajos

- el cumplimiento de las especificaciones técnicas

- la coordinación con el mandante

  - Personal de ejecución

Maestros y técnicos calificados para el desarrollo de las distintas partidas de la obra.

# 8. Supervisión y coordinación

El trabajo será supervisado por el Agente Operador Intermediario (AOI), GEDES, quien velará por el cumplimiento técnico y administrativo de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo aprobado para el proyecto.

La supervisión incluirá la revisión periódica de avances, informes, entregables y resultados, así como la coordinación con las empresas beneficiarias y con CORFO cuando sea requerido para efectos de seguimiento y validación técnica. La empresa proveedora deberá mantener una comunicación permanente con el equipo del AOI, atendiendo observaciones, incorporando ajustes y participando en reuniones de coordinación que sean necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

# 9. Oferta Técnica

El oferente deberá presentar una propuesta técnica en la que se comprometa a ejecutar la obra bajo la modalidad llave en mano, conforme a las Especificaciones Técnicas adjuntas, las que se entienden como parte integrante de las presentes bases.

La oferta técnica deberá considerar, como mínimo, los siguientes contenidos:

9.1 Metodología de ejecución de la obra

Descripción detallada del proceso constructivo, indicando la forma en que se desarrollarán las distintas partidas, considerando a lo menos:

- trabajos previos, trazado y replanteo

- ejecución de obra gruesa

- estructura de techumbre y cubierta

- ejecución de tabiques y albañilerías

- terminaciones

- instalaciones sanitarias y eléctricas

- limpieza y entrega final de la obra

La metodología deberá asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, de las especificaciones técnicas del proyecto y de las instrucciones del profesional proyectista.

9.2 Descripción de materiales y soluciones constructivas

El oferente deberá indicar expresamente:

- materiales para utilizar

- características técnicas

- estándares de calidad

- certificaciones cuando corresponda

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad, cumpliendo con las normas vigentes y con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

9.3 Programa de trabajo

Carta Gantt que incluya:

- secuencia de actividades

- plazos por partida

- hitos de avance de obra

## El programa deberá ser coherente con el plazo total ofertado. El programa deberá ejecutarse con fecha máxima el 14 de abril de 2026

9.4 Requisitos técnicos formales y documentación obligatoria

El oferente deberá considerar y cumplir con los siguientes requisitos técnicos formales, los cuales serán exigibles tanto en la etapa de oferta como en la ejecución y recepción de la obra:

- Planos y especificaciones técnicas firmadas por profesional competente, cuando la normativa aplicable así lo requiera.

- Memoria de cálculo estructural, en caso de que la solución constructiva propuesta lo amerite, firmada por profesional competente.

- Cumplimiento de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás normativa vigente aplicable.

- Cumplimiento de normativa eléctrica, sanitaria y de seguridad laboral vigente.

- Entrega de la siguiente documentación al momento de la recepción de la obra:

- Planos conforme a obra (cuando aplique).

- Certificaciones eléctricas (u otras, si correspondiere).

- Documentación técnica asociada a instalaciones ejecutadas.

La no entrega de esta documentación impedirá la firma del Acta de Recepción Conforme y la tramitación del pago final.

# 10. Oferta económica

El oferente deberá presentar una oferta económica por la ejecución total del proyecto, bajo la modalidad de suma alzada, expresada en pesos chilenos.

El monto ofertado deberá considerar la totalidad de los costos asociados a la correcta y completa ejecución de la obra, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, transporte, gastos generales, utilidades y cualquier otro costo necesario para la entrega de la infraestructura en condiciones de operación.

La oferta económica deberá presentarse indicando:

- Valor neto del servicio.

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) en forma separada.

- Valor total.

## Las ofertas económicas que superen el monto máximo disponible serán declaradas inadmisibles. GEDES podrá declarar inadmisible aquella oferta económica que resulte manifiestamente desproporcionada o temeraria respecto a los valores de mercado, cuando se estime que el monto no garantiza el cumplimiento adecuado del servicio.

## 11. Monto máximo disponible

El presupuesto máximo disponible para la contratación corresponde a $20.900.000.- (veinte millones novecientos mil pesos) valor neto.

Las ofertas que superen este monto serán declaradas inadmisibles.

# 12. Programación

El oferente deberá presentar una programación de obra (cronograma) coherente con el alcance y fases definidas en las presentes Bases, considerando que la construcción de la sala de cosecha y envasado de miel deberá encontrarse completamente terminada, operativa y recepcionada a más tardar el día 14 de abril de 2026.

## 12.1 Cronograma del proceso de licitación

El proceso de licitación se desarrollará conforme al siguiente calendario:

- Publicación / Invitación: miércoles 25 de marzo de 2026.

- Plazo para recepción de consultas: hasta el viernes 27 de marzo de 2026, a las 12:00 horas.

- Cierre de recepción de ofertas: 5 días hábiles desde la publicación.

- Evaluación y adjudicación: 6 días hábiles desde la publicación.

Las consultas deberán enviarse al correo electrónico indicado en las presentes Bases.
Las respuestas serán remitidas a todos los oferentes invitados, resguardando los principios de transparencia e igualdad.

GEDES podrá modificar las fechas del cronograma por razones fundadas, lo cual será informado oportunamente a los oferentes.

.

# 13. Sobre la postulación a la presente licitación.

### Las ofertas se deberán presentar en formato digital, al correo electrónico: nguajardo@gedes.cl con copia a: lortiz@gedes.cl adjuntando carpeta comprimida o URL en drive, con el asunto Línea Desarrolla Inversión: Inversión Productiva – Acelera - Código 25AIDIIP-307696

El oferente debe presentar:

- Oferta Técnica.

- Oferta Económica.

- Documentos de respaldo establecidos en los presentes TDR.

Las consultas serán recibidas por correo electrónico hasta el viernes 27 de marzo de 2026, hasta las 12:00 horas.

El cierre de recepción de ofertas será hasta 5 días hábiles desde la publicación.

# 14. Responsabilidades del proveedor

El proveedor que resulte adjudicado tendrá las siguientes responsabilidades:

- Ejecutar la obra de acuerdo con las presentes Bases, la oferta adjudicada y el contrato suscrito.

- Proveer todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

- Cumplir con la normativa vigente en materias laborales, previsionales, de seguridad y salud ocupacional, y medioambientales.

- Designar un responsable técnico de la obra que actúe como contraparte ante GEDES y el beneficiario.

- Mantener coordinación permanente con GEDES y el beneficiario durante la ejecución de la obra.

- Cumplir con la programación aprobada y la fecha límite de término establecida.

- Entregar la obra terminada, operativa y limpia.

# 15. Exposición de resultados finales

## La exposición de resultados será condición previa para la recepción conforme de la obra y para la tramitación del estado de pago final.
Para estos efectos, el Agente Operador Intermediario deberá realizar una visita técnica a terreno, con el objeto de verificar que la infraestructura se encuentre completamente terminada, en condiciones de operación y ejecutada en conformidad con los requerimientos del proyecto y la normativa vigente.

## Una vez efectuada dicha verificación, se procederá a la suscripción del acta de recepción conforme, la que deberá ser firmada por el beneficiario y el Agente Operador Intermediario.

## Esta actividad tendrá por finalidad verificar que la infraestructura se encuentra:

## completamente terminada,

## en condiciones de operación,

## ejecutada conforme a las especificaciones técnicas,

## y en cumplimiento de la normativa vigente.

## La exposición de resultados será condición previa para la recepción conforme de la obra y para la tramitación del estado de pago final.

# 16. Evaluación de la oferta

La evaluación de la oferta será realizada por GEDES, a través de una Comisión de Evaluación integrada por:

- La Ejecutiva Técnica del proyecto.

- Gerente Regional de Gedes.

- Subgerencia de Gedes.

La Comisión revisará los antecedentes presentados por los proponentes y aplicará una escala Likert de 5 niveles (Muy Satisfactorio, Satisfactorio, Regular, Insatisfactorio, Muy Insatisfactorio).

Los puntajes obtenidos serán ponderados según los siguientes criterios:

## 16.1 Oferta Técnica (70%)

La evaluación de las ofertas será realizada por GEDES, a través de una Comisión de Evaluación integrada por:

- La Ejecutiva Técnica del proyecto.

- Gerente Regional de GEDES.

- Subgerencia de GEDES.

La Comisión revisará los antecedentes presentados por los proponentes y asignará puntajes en una escala de 0 a 100 puntos para cada criterio de evaluación, los cuales serán posteriormente ponderados de acuerdo con los porcentajes establecidos en las presentes bases. El puntaje final de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes ponderados obtenidos en cada criterio.

Requisitos Habilitantes de Admisibilidad:

Podrán participar en la presente licitación los oferentes que acrediten experiencia en proyectos de características similares al objeto de la contratación.

Para que una oferta sea declarada admisible, el oferente deberá cumplir con el siguiente requisito mínimo:

Experiencia del oferente:
El oferente deberá acreditar la ejecución de al menos dos (2) proyectos similares en los últimos cinco (5) años, contados desde la fecha de publicación de las presentes bases.

La evaluación técnica se estructurará en los siguientes subcriterios:

- A.1 Claridad y coherencia de la oferta técnica – 30%

(Nivel de comprensión del requerimiento, consistencia de la solución propuesta y adecuación a las Bases)

- A.2 Aplicabilidad práctica de la solución propuesta – 25%

(Viabilidad técnica, factibilidad de ejecución y adecuación a las especificaciones solicitadas)

- A.3 Equipo de trabajo y capacidades técnicas – 15%

(Experiencia del oferente y del equipo en obras similares, perfil del responsable técnico)

## 16.2 Oferta Económica (30%)

B.1 Precio total de la oferta – 30%

El puntaje de la oferta económica se calculará aplicando la siguiente fórmula:

Puntaje Económico = (Oferta mínima / Oferta evaluada) x 100

Donde:

• Oferta económica mínima: corresponde al menor valor ofertado entre las propuestas declaradas admisibles.

• Oferta económica evaluada: corresponde al valor de la oferta que se encuentra en evaluación.

El resultado se expresará en una escala de 0 a 100 puntos, el cual será ponderado de acuerdo con el porcentaje asignado al presente criterio.

Para estos efectos, solo se evaluarán económicamente las ofertas declaradas admisibles y que no superen el presupuesto máximo disponible para la presente licitación.

GEDES podrá declarar inadmisible aquella oferta económica que resulte manifiestamente desproporcionada o temeraria respecto a los valores de mercado, cuando se estime que el monto no garantiza el cumplimiento adecuado del servicio.

# Contraparte Técnica (CT)

La Contraparte Técnica (CT) de la ejecución del proveedor será el/la Ejecutivo/a Técnico/a del Agente Operador Intermediario GEDES, o como suplente, a quien determine, siempre que el/la funcionario/a o personal a designar cuente con las atribuciones y competencias para ello.

El correo electrónico y número telefónico de contacto de la Contraparte Técnica (CT) serán oportunamente informados al proveedor, una vez formalizada la contratación.

La ejecución de la obra será supervisada por la Contraparte Técnica (CT), la que controlará y evaluará los servicios contratados, debiendo, asimismo, verificar el cumplimiento de las instrucciones que se hayan impartido al efecto, así como los avances e indicadores comprometidos en la propuesta técnica.

Las funciones de la Contraparte Técnica (CT) serán, entre otras, a) Requerir y tramitar en su caso, la aplicación de sanciones; b) Evaluar, retroalimentar y validar los correspondientes informes y presentaciones, toda vez se realicen los ajustes, correcciones y modificaciones sugeridas; c) Control y gestión del servicio requerido; d) Participar en las reuniones técnicas con el proveedor adjudicado; e) Proporcionar la información necesaria, para la ejecución del servicio, según se requiera, y siempre y cuando la naturaleza de la información así lo permita.

A su vez, el proveedor deberá ratificar y comunicar, por correo electrónico, a la Contraparte Técnica (CT), a contar de la fecha de adjudicación de la licitación un/a Coordinador/a de Proyecto, entregando sus respectivos datos de contacto, quien será el representante permanente del proveedor y le corresponderá, principalmente, coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecución del objeto de la presente licitación. Para dicho efecto, deberá estar disponible para una comunicación rápida con la Contraparte Técnica (CT). Lo anterior, sin perjuicio de la participación del representante legal del proveedor, según procediere, cuando ella sea requerida.

# Plazo de vigencia y ejecución del servicio.

El plazo de vigencia del servicio será hasta el 14 de abril de 2026.

# Formalización del contrato

Una vez adjudicado el proceso de licitación, el beneficiario evaluará la propuesta adjudicada y, de estimarlo pertinente, procederá a la formalización del contrato con el proveedor seleccionado, dentro de un plazo referencial de 5 a 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación. El Agente Operador Intermediario deberá ser informado de dicha formalización para efectos de seguimiento y trazabilidad del proceso en el marco de la ejecución del proyecto.

# Cesión y subcontratación

El adjudicatario no podrá ceder o transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación. Considerando que el objeto de la presente licitación corresponde a la ejecución de una obra, se permitirá la subcontratación de partidas específicas necesarias para el desarrollo del servicio. No obstante, lo anterior, la responsabilidad por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales recaerá exclusivamente en el proveedor adjudicado, quien deberá asegurar que los trabajos subcontratados cumplan con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.

# Pago de servicios

La contratación se realizará bajo la modalidad de suma alzada, correspondiendo a un precio fijo y total por la ejecución íntegra de la obra, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en las presentes Bases.

El precio total del servicio será el señalado por el adjudicatario en su oferta económica, el cual, en todo caso, no podrá superar el monto máximo disponible para esta licitación, ascendente a $20.900.000.- (veinte millones novecientos mil pesos) valor neto.

Las ofertas que excedan dicho monto serán declaradas inadmisibles y quedarán automáticamente fuera del proceso de evaluación.

El monto ofertado tendrá el carácter de precio fijo y no estará afecto a reajustes de ninguna naturaleza durante la vigencia del contrato.

El pago de los servicios se realizará contra la entrega y aprobación de los productos comprometidos y estará sujeto a la aprobación del respectivo informe de rendición técnica por parte del Agente Operador Intermediario.

Para efectos del pago, la entidad adjudicada deberá:

- Hacer entrega de los productos definidos para cada etapa del servicio,

- Presentar el informe de rendición técnica correspondiente, que dé cuenta de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos,

- Incorporar los medios de verificación exigidos en las presentes bases.

Cada pago se efectuará una vez que el Agente Operador Intermediario otorgue su aprobación formal a los productos e informes presentados.

El pago final se realizará contra la aprobación del informe final y previa visita técnica en terreno del Agente Operador Intermediario, mediante la cual se verificará que la infraestructura se encuentre completamente ejecutada, en condiciones de operación y en cumplimiento de los requerimientos del proyecto.
Dicha verificación se formalizará mediante la firma del acta de recepción conforme.

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos transferidos por CORFO al proyecto.

# 20.1 Modalidad de pago:

El pago de los servicios se realizará contra la entrega y aprobación de los productos comprometidos, conforme a los siguientes hitos:

- 30% del monto total adjudicado, contra aprobación del Plan de Trabajo.

- 40% del monto total adjudicado, contra aprobación del Informe de Avance, el cual deberá dar cuenta del cumplimiento de las actividades y productos comprometidos a la fecha.

- 30% del monto total adjudicado, contra aprobación del Informe Final y firma del acta de recepción conforme., que dé cuenta del cumplimiento total de los productos y resultados comprometidos.

Todos los pagos estarán sujetos a la validación técnica de los entregables por parte del Agente Operador Intermediario, quien verificará el cumplimiento de los productos, resultados y medios de verificación exigidos en las presentes bases.

# Multas y sanciones por atraso en la ejecución de la obra

En caso de que el proveedor adjudicado no entregue la obra dentro del plazo contractual establecido, o incurra en atraso injustificado en la ejecución de las partidas comprometidas en la programación aprobada, se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto total adjudicado (valor neto) por cada día hábil de atraso, con un tope máximo acumulado del 10% del valor total del contrato. Asimismo, será sancionable la no entrega oportuna de antecedentes técnicos requeridos para la correcta supervisión de la obra, tales como informes de avance, medios de verificación, registro fotográfico u otros documentos exigidos en las presentes Bases. La aplicación de la multa será notificada formalmente por el Agente Operador Intermediario, y su monto podrá ser descontado de los pagos pendientes al proveedor. La aplicación de multas no exime al proveedor del cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales ni del eventual término anticipado del contrato en caso de incumplimiento grave. Antes de aplicar una multa, el Agente Operador Intermediario notificará formalmente al proveedor, otorgándole un plazo de 3 días hábiles para presentar sus descargos. Con dichos antecedentes se resolverá fundadamente la sanción.

No se aplicarán multas en caso de:

- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada.

- Modificaciones de plazo autorizadas por escrito por GEDES.

- Atrasos atribuibles al beneficiario o a terceros no dependientes del proveedor.

# Garantías y resguardos técnicos

El proveedor adjudicado deberá otorgar una garantía por correcta ejecución de la obra, la cual tendrá por objeto resguardar la calidad de los trabajos ejecutados y cubrir eventuales defectos constructivos atribuibles a la ejecución del contrato.

La garantía consistirá en un período mínimo de 3 meses contado desde la firma del Acta de Recepción Conforme, durante el cual el proveedor deberá responder por fallas estructurales, defectos de instalación o problemas derivados de una ejecución deficiente.

Durante dicho período, el proveedor estará obligado a:

- Reparar, corregir o subsanar, a su costo, cualquier observación técnica atribuible a la ejecución de la obra.

- Ejecutar los trabajos correctivos dentro de un plazo razonable, no superior a 10 días hábiles desde la notificación formal por parte del Agente Operador Intermediario.

# Confidencialidad

Toda información, datos, documentos, registros, estadísticas y archivos de todo tipo que la persona adjudicada o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas vinculadas a ella, conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades complementarias, se tratarán como información confidencial y propiedad intelectual del programa código 25AIDIIP-307696.

El proveedor no podrá hacer uso de la información a menos que esté expresamente autorizada por la Contraparte Técnica (CT), y ajustándose en todo caso a las disposiciones de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal.

# Protección de Datos Personales

El proveedor se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada y demás legislación chilena aplicable, respecto de la protección de datos personales. En particular, deberá destruir o eliminar los datos de carácter personal o cualquier soporte o documento en que éstos se incorporen, a la finalización del presente proyecto o por requerimiento expreso y por escrito del contratante.

Las obligaciones derivadas de la presente estipulación se extinguirán en el momento en que los datos de carácter personal hayan sido completamente borrados o eliminados del equipo de almacenamiento de datos o de algún modo, destruidos o convertidos en inaccesibles.

El proveedor se compromete a adoptar, actualizar y mantener las medidas organizativas y técnicas que estime necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, impidiendo cualquier alteración, perdida, tratamiento, procesamiento o acceso no autorizado. Esta obligación se desarrollará de conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que estén expuestos ya sea que provengan de la acción humana o del medio físico o natural.